## Sheet1
업무명 | 시작일 | 소요기간 | 종료일
Planning Meeting & Kick Off | 2004-09-10 | 1 | 2004-09-10
Brain Storming & Questionnaire | 2004-09-11 | 5 | 2004-09-15
Printing & Mailing Work | 2004-09-19 | 9 | 2004-09-27
Data Entry | 2004-09-22 | 10 | 2004-10-01
Distribute Draft Report | 2004-10-10 | 2 | 2004-10-11
Data Analysis & 2nd Meeting | 2004-10-11 | 7 | 2004-10-17
Additional Research & 3rd Meeting | 2004-10-18 | 10 | 2004-10-27
Preliminary Report | 2004-10-20 | 14 | 2004-11-02
Final Report | 2004-11-10 | 1 | 2004-11-10
Distribute Report to Board | 2004-11-11 | 1 | 2004-11-11
Formulas:
종료일 = [시작일]+[소요기간]-1